## 様式１
（様式１） |  |  |  |  | 座教総発 １６ 号
平成３０年７月２５日
文部科学大臣 殿
座間市長
遠藤 三紀夫
施設整備計画の事後評価について
学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。
| １． | 施設整備計画の名称
座間市公立学校等施設整備計画
| ２． | 計画期間
平成28年度
（担当）
座間市教育委員会教育総務課
住所：神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話：046－252－8375（直通）

## 様式２
（様式２）
３．事後評価の実施
（１） 実施時期
平成29年8月に担当部局長による内部評価（一次評価）を実施。 平成30年1月に行政評価委員会による内部評価（二次評価）を実施。 平成30年7月に行政評価施策評価書を作成発行。本市ホームページにも公表。
（２） 評価の方法
平成29年8月に担当部局長による内部評価（一次評価）を実施。 平成30年1月に行政評価委員会による内部評価（二次評価）を実施。 平成30年7月に行政評価施策評価書を作成発行。本市ホームページにも公表。
４．総合的な所見
児童、生徒、教職員の安全確保及び避難所の確保として施設の耐震化の必要性は極めて高いため、学校施設環境改善交付金を活用し、積極的に構造耐震化に取り組み、平成23年度に全ての公立学校施設の構造耐震化が完了しました。 平成28年度は、施設整備計画事業を計画どおり実施しました（平成29年度施工）。今後も、学校施設環境改善交付金を活用しながら、学校施設の改善をしていきます。
５．各目標の達成状況
（１） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
（２） 地震、津波等の災害に備えるための整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
座間中学校3号棟外壁改修工事、東中学校金工・木工室外壁及び屋上防水改修工事では、老朽化した非構造部材の改修を実施し、相武台東小学校では、法面保護工事を実施したことで、防災機能強化を進めることができました。
（３） 防犯対策など安全性の確保を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
（４） 教育環境の質的な向上を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
入谷小学校北棟便所改修工事、中原小学校北棟便所改修工事、南中学校便所改修工事では、老朽化したトイレを改修し、併せて多目的トイレを整備することにより、バリアフリー化の推進を図ることができました。また、大便器の洋式化も進めることができました。
（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

## 様式３
（様式３）
７．事業ごとの実施状況
学校等の名称 | 目標 | 事業 区分 | 整備方針 |  |  |  | 事業完了 年月日 | (実施しなかった場合） | 備考 （改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記）
|  |  | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 （契約～完成） |  | 未実施の理由・今後の対応予定等
相武台東小学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | - | - | H29.5.2～H30.1.31 | 2018-02-16
入谷小学校 | （４） | 07 | 大規模改造（トイレ） | 校 | - | H29.4.25～H29.10.20 | 2017-11-07
中原小学校 | （４） | 07 | 大規模改造（トイレ） | 校 | - | H29.4.25～H29.11.2 | 2017-11-20
座間中学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.4.20～H29.9.20 | 2017-10-04
東中学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.4.20～H29.11.30 | 2017-12-19
南中学校 | （４） | 07 | 大規模改造（トイレ） | 校 | - | H25.4.25～H29.10.25 | 2017-11-09